第３２回運営委員会概要

日　時　　平成２１年１２月２４日（木）　午後６時３０分～午後８時３０分

場　所　　登別市役所　２階　第２委員会室

出席者　　田中寛志、木村義恭（進行）、合田美津子、関修、大山口光男、山田耕一、川田弘教、山田正幸、和田浩一、前野利一

事務局　　武田企画グループ総括主幹、沼田政策推進グループ兼企画グループ主査、千葉企画グループ主査

議事項目

○審議事項

第１号　市民自治フォーラム開催について

配付資料

①運営委員会式次第

②第３２回運営委員会提出資料（第１部会）

③第３回「登別市民自治フォーラム」開催要項（案）（第１部会）

④第３回市民自治フォーラム　チラシ（案）（第１部会）

⑤第３回登別市民自治フォーラム実施要領（案）

１　○市民自治フォーラム実施要領（案）

◆　第１部会が作成した配付資料に基づき審議を行った。

議事内容

◇　第３回登別市民自治フォーラム開催要項（案）にお示しした時間の配分について、１３時から１６時３０分の３時間半行うこととしたいがよろしいか。

～　了承

◇　詳細な時間配分については第１部会で詰めます。

◇　申込み期限が３月末日となっているが、２月末日に修正する。

◇　申込み方法を記載したほうが良い。また、申込み期限を設ける理由は何か。

◇　会場の設営と、しおりを用意する関係で参加人数を把握したい。

◇　申し込み方法として、申込書を作成して提出していただくか、その場合、市民自治推進委員会委員のみ提出をお願いするか、もしくは市民も含めて参加者全員から申込み書を提出していただくか。チケットを作成して配る方法も考えているがどうするか。

◇　チケットは配っても必ず来ると担保されないので難しい。

◇　これまでの推移を見ると、会議の出欠について市民自治推進委員会委員でさえ、集まらない状況。市民の中には、チラシや広報を見て当日飛び込みで参加する方もいる。市民自治推進委員会委員のみの出欠をとることとし、最大参加者数を６０人くらいに想定して、準備してはいかがか。（事務局）

◇　申込み方法について採択します。

◎採択結果

（１）市民自治推進委員会委員のみに申込書を提出してもらう。　　　５名

（２）市民も含めて参加者全員に申込書を提出してもらう。　　　　　２名

（３）申込書は要らない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０名

◇　申込書は、市民自治推進委員会委員のみに提出してもらうこととします。

◇　市民を対象に、チラシや市の広報紙により周知しますが、運営委員会委員も独自に参加の呼びかけを行うことでよろしいか。

◇　各運営委員会委員が５名程度声を掛けるようにしましょう。市の職員にも沢山参加して欲しい。

◇　各委員が知り合いや関わりのある団体に声をかけていただくこととしたい。また、２月９日に開催される連合町内会の新年恒例会で、山田会長から一言宣伝をしていただきたい。山田会長から連合町内会の役員会で了承をいただた後、新年恒例会で田中会長もお伺いし、チラシを配布することとします。

◇　ワークショップの進め方はどうなりますか。

◇　ワークショップは参加者全員が５名程度に分かれ、テーマを決めてフリートークとしたい。ファシリテーター、書記、発表者を割り当てることとなる。ファシリテーターについては、事前に勉強会を開催する予定。詳しくは次回の運営委員会でお示しする。

◇　第３回市民自治フォーラム　チラシ（案）について、ワークショップには全員参加することを書き加えたほうが良い。

また、ワークショップとは何か説明を加えたほうが良い。

◇　全員参加については書き加える。ワークショップの説明についてはスペースの問題で難しいが検討する。

◇　市の広報紙２月号に掲載するが、原稿の締切が１２月下旬となる。運営委員会で確認する時間がないため、第１部会にお任せ願えるか。

◇　第１部会で作成し、会長に確認していただくこととします。

◇　第３回登別市民自治フォーラム実施要領（案）でお示しした各部会の役割については、部会の中で役割を調整し、部会が対応できない場合は第１部会に連絡してください。

◇　事務局の役割について確認します。第３回登別市民自治フォーラム実施要領（案）に記載されていない部分もありますが、フォーラム当日の写真撮影、チラシを色紙に印刷（データ作成は第１部会、印刷部数３００枚）、ポスターをＡ３版で印刷（チラシをＡ３版に拡大印刷、印刷部数５０枚）、表看板、会場横断幕、講演者紹介縦幕の作成、当日配付資料の印刷（データ作成は第１部会、印刷部数未定）以上でよろしいですか。（事務局）

◇　よろしいです。

◇　フォーラムの議事録について、第１回の時は議事録を作成し、事務局が保管することとし、公開はしないことになっていました。第２回については議事録は完成していますが公表するかどうかは方針が決まっていません。第３回の取り扱いも含めて決めていただきたい。（事務局）

◇　基調講演の議事録公表については、第１回から第２回の市民フォーラムについては、各講師に公表についての了承を第１部会によりいただいたうえ、事務局が公表することとします。公表方法は市民自治推進委員会委員全員への郵送と、市のホームページに掲載することとします。

また、第３回市民自治フォーラムについては、基調講演の議事録とワークショップの各結果を取りまとめたものを、市民自治推進委員会委員全員への郵送と、市のホームページに掲載することとします。

各部会活動報告

第１部会　市民自治フォーラムについて協議

第２部会　特になし

第３部会　子育て支援について検討中

第４部会　全市観光について検討中。ご当地検定の実施について協議している。部会の活動経費について、今後予算付けをできないかという話が出ているので報告する。

◇　市民自治推進委員会の活動経費については今後の大きな課題だと思う。

第５部会　なし

第６部会　なし

◇　平成２１年度に、市民自治推進委員会経費として謝金や消耗品を６０万円計上した。平成２２年度については半分の３０万円を予算要求しようと考えているがいかがか。（事務局）

◇　市民自治推進委員会が自由に使えるような予算付けはできないか。

◇　何に使うのかはっきりしないと予算要求することはできない。（事務局）

２　次回議案の確認

審議事項

○市民自治フォーラムについて

３　次回運営委員会開催日時

◆　日時：平成２２年１月２６日（火）　１８時３０分～

場所：市役所　２階　第２委員会室